|  |  |  |  | Утверждаю : руководитель МБОУ «Нововасюганская СОШ» _______________ (Егорова В.П.) Приказ №34 от "28"_февраля 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет МБОУ «Нововасюганская СОШ» по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в МБОУ «Нововасюганская СОШ» |  |  |  |  |  |
|  | за 2016 год |  |  |  |  |

1.Информация о выполнении мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятие | Планируемый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по достижению новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.).. | 2013-2018 | 2016 | Обеспечены условия для внедрения ФГОС основного общего образования для 6 класса, а также для внедрения ФГОС ОВЗ, включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закуплено оборудование и материалы, учебники и методические пособия; все педагоги, работающие в 6 классе, прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС; педагоги, работающие в 1 классе прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ОВЗ; педагоги школы приняли участие в районных методических днях Каргасокского и Васюганского образовательных округов с целью обмена передовым опытом; удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС составил 59,5 %. |
| 1.1. | Создание современной структуры общего образования | 2013-2018 | 2016 | Проведён текущий ремонт школы, все кабинеты оснащены медиатехникой (проекторы, интерактивные доски или экраны), ноутбуками, принтерами и т.д. |
| 1.2. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | 2013-2018 | 2016 | 3 педагога школы прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию по новой форме, что составило 11 % от общего числа педагогических работников (28 человек). |
| 1.3. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | 2013-2018 | 2016 | 18 педагогов школы прошли КПК по ФГОС; директор и заместители директора по УР и ХЧ прошли КПК по теме «Менеджмент организации в условиях ФГОС», что составило 64% от общего количества педагогических и административных работников (33 человека). |
| 1.4. | Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий | 2013-2018 | 2016 | 4 учащихся 10-11 класса проходили курсы подготовки к ЕГЭ через ТГУ; 8 учащихся проходили обучение по дополнительной образовательной программе районного ДДТ «Школа юного журналиста». Всего охвачено дистанционными образовательными технологиями 12 человек, что составило 4 % от общего числа обучающихся (299 чел.). |
| 2. | Формирование системы внутришкольного мониторинга, уровня подготовки и социализации школьников; участие в мероприятиях регионального и муниципального мониторинга | 2013-2018 | 2016 | Проведён анализ результатов итоговой аттестации с учетом муниципального и регионального мониторингов; проводятся уроки по предмету «Социализация личности» в 8, 9 классах; проведены исследования педагога-психолога по адаптации учащихся 1 и 5 классов, по выбору профессии в 9 и 11 классах. |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2018 | 2016 | Проводится сравнительный анализ образовательных достижений школьников на внутришкольном и муниципальном уровне. |
| 4. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе региональных и муниципальных методических рекомендаций | 2014-2018 | 2016 | Уровень обученности школьников повысился до 98,23% по сравнению с 2013 г. (93,9%), 2014 г. (96, 7%) и 2015г. (97,2 %). |
| 5. | Проведение апробации разработанных методических рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | 2015-2018 | 2016 | Разработана основная образовательная программа основного общего образования на основе ФГОС ООО; разработана адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ и УО; развивается дистанционное взаимодействие с ТГУ, ТГПУ, ТОИПКРО, ДДТ. |
| 6. | Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательной организации | 2014-2015 | 2016 | 100 % учащихся 10-11 классов охвачены системой профильного обучения; 4 человека проходили курсы подготовки к ЕГЭ дистанционно через ТГУ – это 10,2 % от учащихся 10-11 классов (39 чел.). |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательной организации | 2015-2016 | 2016 | Разработан план-график прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для педагогических и руководящих работников. |
| 8. | Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательной организации в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России | 2015-2016 | 2016 | Внедрена система нормирования труда с 01.12.2016г. |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда учебно- вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда учебно- вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | 2014-2018 | 2016 | Доля фонда оплаты труда вспомогательного и административно-управленческого персонала составила 28 % в общем фонде оплаты труда по итогам 2016 г. Значение средней заработной платы педагогических работников составило 49109,8 руб., что превышает значение средней заработной платы по Томской области. |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | 2014-2018 | 2016 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет составил 24 % из общей численности учителей (25 чел.). |
| 11. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | 2014-2018 | 2016 | Удельный вес обучающихся в соответствии с ФГОС составил 59,5 %. |
| 12. | Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования | 2014-2018 | 2016 | В рамках реализации Программы энергосбережения и энергоэффективности все электролампы в спортивном зале заменены на энергосберегающие; повысилось качество работы обслуживающего персонала в связи с внедрением системы нормирования. |
| Мероприятия по обеспечению доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 13 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательной организации | 2014-2018 | 2016 | 3 педагога школы прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию по новой форме, что составило 11 % от общего числа педагогических работников (28 человек). |
| 14 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школы за 3 года | 2013-2018 | 2016 | Проведён анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ с учетом муниципального и регионального мониторингов. |
| Мероприятия по введению «эффективного контракта» в общем образовании и выполнению целевых показателей. |  |  |  |  |
| 15 | Реализация моделей «эффективного контракта» в штатном режиме. | 2014-2018 | 2016 | Заключены «эффективные контракты» со всеми сотрудниками. |
| 16 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников с последующим их переводом на «эффективный контракт» | 2014-2018 | 2016 | 3 педагога школы прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию по новой форме, что составило 11 % от общего числа педагогических работников (28 человек). |
| 17 | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с заместителями руководителя | 2014-2018 | 2016 | Все заместители директора прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, со всеми заключены «эффективные контракты». |
| 18 | Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей | 2013-2018 | 2016 | Проведен анализ по итогам мониторинга. |

Директор                                                                   Егорова В.П.