Приложение №1

Утверждён

приказом  МБОУ Нововасюганская СОШ

от  24.11.2014 № 134

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

«Нововасюганская средняя общеобразовательная школа»

636740, Томская область, Каргасокский район, с.Новый Васюган, ул.Нефтеразведчиков, 42

Тел/факс (253) 2-92-33

E-mail: nsav@kargasok.tomsknet.ru

П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")  "Изменения в сфере образования в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Нововасюганская средняя общеобразовательная школа»

I. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

1.1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися МБОУ Нововасюганская СОШ новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий целевых программ социальной поддержки молодых специалистов;

реализацию мероприятий государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 – 2020 годы», утверждённой Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013г. № 574а «Об утверждении государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 – 2020 годы»;

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район», утверждённой Постановлением Администрации Каргасокского района от 03.06.2014  №122  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»;

реорганизацию образовательных программ;

оптимизацию неэффективных расходов, путем сокращения штатных единиц обслуживающего персонала;

оптимизацию численности отдельных  категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г., и иных работников с учетом планирования мероприятий по увеличению производительности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счет увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов индивидуального обучения);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализацию муниципального плана мероприятий поддержки школ Каргасокского района, работающих в сложных социальных условиях;

создание условий для дистанционного обучения школьников, при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ;

разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

1.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся МБОУ Нововасюганская СОШ  по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности МБОУ Нововасюганская СОШ  на основе показателей эффективности его деятельности;

сокращение отставания от среднего по району  уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в МБОУ Нововасюганская СОШ  предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

1.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 291 | 292 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 291 | 292 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования) | человек | 291 | 292 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 20,6 | 32,9 | 42,8 | 51,2 | 63,9 | 74,4 | 83,5 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 15 | 16 | 14,3 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,4 | 9,7 | 11,9 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 3,6 | 6,6 | 16,7 | 28 | 20 | 8 | 16 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 11,3 | 8,5 | 8,3 | 9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Мероприятие | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения | Показатели/результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и т.д.).. | Директор Заместитель директора по УР Заместитель директора по ХЧ | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС, к общей численности обучающихся |
| 1.1. | Создание современной инфраструктуры общего образования | Директор Заместитель директора по ХЧ | 2013-2018 годы | Проведение текущего ремонта школы, оснащение школы компьютерной техникой |
|  |  | Директор Заместитель директора по ХЧ | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса |
| 1.2. | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Заместитель директора по УР | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников |
| 1.3. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | Директор Заместитель директора по УР | 2013-2018 годы | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |
| 1.4. | Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий | Директор Заместитель директора по УР | 2013-2018 годы | Доля школьников, обучающихся с использованием дистанционных технологий, в общей численности школьников |
| 2. | Формирование системы внутришкольного мониторинга, уровня подготовки и социализации школьников; участие в мероприятиях регионального и муниципального мониторинга | Заместитель директора по УР | 2013-2018 годы | Уровень качества прохождения ОГЭ и ЕГЭ |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Заместитель директора по УР | 2014 – 2018 годы | Аналитический отчет |
| 4. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе региональных и муниципальных методических рекомендаций | Заместитель директора по УР | 2014 - 2018 годы | Уровень качественной и количественной успеваемости |
| 5. | Проведение апробации разработанных методических рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений | Заместитель директора по УР | 2015-2018 | Аналитический отчет |
| 6. | Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательной организации | Заместитель директора по УР | 2014 – 2015 годы | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 7. | Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательной организации | Директор Заместитель директора по УР | 2015 – 2016 годы | Соответствие работников современным квалификационным требованиям, повышение качества предоставляемых услуг |
| 8. | Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательной организации в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России | Директор | 2015 – 2016 годы | Улучшение организации труда и повышение эффективности и качества образовательных программ |
| 9. 10. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда учебно- вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда учебно- вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | Директор | 2014 – 2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Томской области Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 11. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Директор Заместитель директора по УР | 2014 – 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 12. | Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов в системе общего образования | Директор | 2014 – 2018 годы | Снижение неэффективных расходов в системе общего образования |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 13 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательной организации | Зам.директора по УР | 2014 – 2018 годы | Аттестация педагогических работников |
| 14 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школы за 3 года | Зам.директора по УР | 2013-2018 годы | Аналитический отчет по итогам мониторинга |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |  |
| 15 | Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме | Директор | 2014-2018 годы | «Эффективные контракты» с педагогическими работниками |
| 16 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Директор Зам.директора по УР | 2014 – 2018 годы | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 17. | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с заместителями руководителя | Директор | 2014-2018 годы | «Эффективные контракты» с заместителями руководителя |
| 18 | Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей | Директор | 2013-2018 годы | Отчет по итогам мониторинга |

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 27 22 6 | 14,3 21 3 | 13,6 22 3 | 13,6 22 3 | 13,6 22 3 | 13,6 22 3 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 25 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Томской области | процентов | 130% | 128% |  |  |  |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Томской области |